**Gmina Ciechanowiec**

**ul. Mickiewicza 1**

**18-230 Ciechanowiec**

**Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Terminy** |
| 1. | Powołanie i podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności oraz członków zespołu | Burmistrz Ciechanowca | wydanie zarządzenia, podanie zarządzenia do publicznej wiadomości za pomocą zamieszczenia na stronie BIP | wrzesień 2020 r. |
| 2. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - koordynator wraz z zespołem ds. dostępności | opracowanie planu działania | do 31 grudnia 2020 r. |
| 3. | Skierowanie informacji do jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec przypominających o konieczności powołania koordynatorów ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - koordynator ds. dostępności | przesłanie informacji do wszystkich jednostek organizacyjnych gminy | sierpień-wrzesień 2020 r. |
| 4. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:  1-architektonicznym  2-cyfrowym  3-informacyjno - komunikacyjnym | - koordynator wraz z zespołem ds. dostępności | podanie informacji do publicznej wiadomości za pomocą zamieszczenia na stronie www oraz BIP danych kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art.6 ustawy | realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Analiza stanu obiektu - budynku Urzędu Miejskiego  pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | - koordynator wraz z zespołem ds. dostępności | przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informatycznym, wynikającym z art.6 ustawy | do 31 grudnia 2020 r. |
| 6. | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administracyjnego obiektu Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych w jego siedzibie do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | - koordynator wraz z zespołem ds. dostępności | sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjnym, wynikające z zapisów art.6 ustawy - zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.ciechanowiec.pl oraz w BIP | wrzesień 2020 r., bieżąca aktualizacja wg potrzeb |
| 7. | Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne lub prawne | - koordynator wraz z zespołem ds. dostępności | - zamieszczenie informacji na stronie www.ciechanowiec.pl oraz w BIP wynikającej z zapisów art.7 ustawy, wraz ze wskazaniem dostępu alternatywnego | do 31 grudnia 2020 r., bieżąca aktualizacja wg potrzeb |
| 8. | Analiza stanu obiektów Gminy Ciechanowiec pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | - koordynatorzy ds. dostępności poszczególnych jednostek | ocena/samoocena stanu obiektów gminy Ciechanowiec, oszacowanie prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | do 31 grudnia 2020 r., bieżąca aktualizacja wg potrzeb |
| 9. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w obiektach gminy Ciechanowiec | - koordynatorzy ds. dostępności poszczególnych jednostek | wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika lub wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. | do 31 grudnia 2020 r., bieżąca aktualizacja wg potrzeb |
| 10. | Dokonanie analizy pod katem dostosowania obiektów będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec | -kierownicy jednostek organizacyjnych, koordynatorzy ds. dostępności poszczególnych jednostek | ocena/samoocena stanu obiektów będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec, oszacowanie prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | do 31 grudnia 2020 r., bieżąca aktualizacja wg potrzeb |
| 11. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w jednostkach organizacyjnych gminy Ciechanowiec | -kierownicy jednostek organizacyjnych, koordynatorzy ds. dostępności poszczególnych jednostek | Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika lub wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. | do 31 grudnia 2020 r., bieżąca aktualizacja wg potrzeb |
| 12. | Monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - koordynator wraz z zespołem ds. dostępności | Aktualizacja danych dotyczących działalności jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | na bieżąco |
| 13. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | - koordynator wraz z zespołem ds. dostępności | - przygotowanie danych do raportu na podstawie zebranych informacji | luty 2021 |
| 14. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - koordynator wraz z zespołem ds. dostępności | - sporządzenie raportu na formularzu opracowanym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, - zamieszczenie informacji do wiadomości publicznej na stronie www oraz BIP, zgodnie z zapisami art.11 ustawy | marzec 2021 |
| 15. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec osobom ze szczególnymi potrzebami | -kierownicy jednostek organizacyjnych, koordynatorzy ds. dostępności poszczególnych jednostek | - sporządzenie raportu na formularzu opracowanym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, - zamieszczenie informacji do wiadomości publicznej na stronie www oraz BIP, zgodnie z zapisami art.11 ustawy | marzec 2021 |
| 16. | Monitoring i planowanie działań w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności | -kierownicy jednostek organizacyjnych, koordynatorzy ds. dostępności poszczególnych jednostek | przegląd obiektów w celu dokonania oceny i możliwości dostosowania obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami do obowiązujących przepisów, poszukiwanie możliwości i pozyskiwanie środków zewnętrznych na zapewnienie wykonania niezbędnych prac, przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy, któremu zlecone zostanie kompleksowe wykonanie prac. | na bieżąco |
| 17. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 | -koordynator wraz z zespołem ds. dostępności | opracowanie planu działania | do 28 lutego  2022 r. |

**Koordynator ds. dostępności**

**Michał Chojnowski**